## Overview
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Histoire 1	24	7	0	0	0
Histoire 2	18	14	0	0	0
Histoire 3	12	7	0	0	0
Histoire 4	13	7	0	0	0
Histoire 5	0	0	0	0	0
Histoire 6	0	0	0	0	0
Histoire 7	25	7	0	0	0
Histoire 8	25	25	25	10	0
Histoire 9	0	0	0	0	0
Histoire 10	0	0	0	0	0
Histoire 11	0	0	0	0	0
Histoire 12	18	18	18	18	0
Histoire 13	24	24	9	0	0
Histoire 14	22	22	8	0	0
Histoire 15	9	9	9	9	0
Histoire 16	16	16	16	10	0
Histoire 17	16	16	16	10	0
Histoire 18	29	29	29	29	0
Histoire 19	2	2	8	0	0
Histoire 20	0	0	0	0	0
Histoire 21	0	0	0	0	0
Histoire 22	0	0	0	0	0
	Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
Total	253	203	138	86	0

	NOTE: Il est souvent arrivé qu'il reste du travail de refactor après une itération qui n'étais pas lié à une histoire en particulier (exemple: cleanup les fichiers css). Dans ce cas, dans l'onglet overview du burned down chart, les heures de refactor sont réparties également entre les histoire de l'itération précédente. Quand les heure de refactor pouvais être associée à une histoire, elle sont ajoutées à cette histoire uniquement.

## IT1
HISTOIRE 1
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Vélocité :		88
Extraction des données	Abdoulaye	Mamadou	2	3		Total Points réel :		98
Creation des des tables/database	Mamadou	Abdoulaye	4	4		Total Points estimé :		92
Faire une classe audioPlayer	Mamadou	Abdoulaye	1	2
Faire une classe Playlist	Abdoulaye	Amara	2	2
créations de widgets pour tracks/playlists	amara	vincent	4	3
Implémentation du package controller	Oumaima	Esther	3	4
visualisation des tracks dans l'interface playlist	vincent	amara	2	1		Nombre de jours :	21
ajout de menu d'action sur les tracks	amara	vincent	2	1
Implémentation du package controller	Esther	Oumaima	5	3				Points restants
Création des fichier fxml	Andrewin	Amara	1	1				Total		Histoire 1		Histoire 2		Histoire 3		Histoire 4		Histoire 7
Total			26	24		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
					18/02/2025	0	92	98	24	26	18	22	12	18	13	14	25	18
					19/02/2025	1	87.6190476190476	91	22.8571428571429	24	17.1428571428571	17	11.4285714285714	18	12.3809523809524	14	23.8095238095238	18
HISTOIRE 2					20/02/2025	2	83.2380952380952	85	21.7142857142857	21	16.2857142857143	16	10.8571428571429	16	11.7619047619048	14	22.6190476190476	18
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		21/02/2025	3	78.8571428571429	75	20.5714285714286	19	15.4285714285714	14	10.2857142857143	14	11.1428571428571	14	21.4285714285714	14
création d'une structure de donnée pour la file	Abdoulaye	Mamadou	1	1		22/02/2025	4	74.4761904761905	71	19.4285714285714	17	14.5714285714286	14	9.71428571428572	14	10.5238095238095	14	20.2380952380952	12
lecture de la structure crée	Esther	Oumaima	1	2		23/02/2025	5	70.0952380952381	68	18.2857142857143	17	13.7142857142857	11	9.14285714285714	14	9.90476190476191	14	19.047619047619	12
interface permettant de voir la file	Anderwin	Amara	2	2		24/02/2025	6	65.7142857142857	66	17.1428571428571	15	12.8571428571429	11	8.57142857142857	14	9.28571428571429	14	17.8571428571429	12
syncronisation des évènements de la file	Vincent	Amara	3	1		25/02/2025	7	61.3333333333333	62	16	15	12	11	8	14	8.66666666666667	12	16.6666666666667	10
Implémentation du package controller	Oumaima	Esther	5	6		26/02/2025	8	56.952380952381	57	14.8571428571429	12	11.1428571428571	10	7.42857142857143	14	8.04761904761905	11	15.4761904761905	10
integartion partiel	Amara	Vincent	2	2		27/02/2025	9	52.5714285714286	48	13.7142857142857	9	10.2857142857143	8	6.85714285714286	14	7.42857142857143	11	14.2857142857143	6
integartion total	vincent	Amara	4	2		28/02/2025	10	48.1904761904762	42	12.5714285714286	7	9.42857142857143	6	6.28571428571429	12	6.80952380952381	11	13.0952380952381	6
Refactor playlist	Marc	Noah	2	1		01/03/2025	11	43.8095238095238	42	11.4285714285714	7	8.57142857142857	6	5.71428571428572	12	6.19047619047619	11	11.9047619047619	6
Implémentation playlist (non liée)	Noah	Marc	2	1		02/03/2025	12	39.4285714285714	40	10.2857142857143	7	7.71428571428572	6	5.14285714285714	12	5.57142857142857	11	10.7142857142857	4
Tâche 10					03/03/2025	13	35.047619047619	32	9.14285714285714	3	6.85714285714286	6	4.57142857142857	10	4.95238095238095	11	9.52380952380952	2
Total			22	18		04/03/2025	14	30.6666666666667	30	8	1	6	6	4	10	4.33333333333333	11	8.33333333333333	2
					05/03/2025	15	26.2857142857143	24	6.85714285714286	1	5.14285714285714	6	3.42857142857143	8	3.71428571428572	9	7.14285714285715	0
					06/03/2025	16	21.9047619047619	22	5.71428571428572	1	4.28571428571429	6	2.85714285714286	6	3.0952380952381	9	5.95238095238095	0
HISTOIRE 3					07/03/2025	17	17.5238095238095	21	4.57142857142857	1	3.42857142857143	6	2.28571428571429	6	2.47619047619048	8	4.76190476190476	0
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		08/03/2025	18	13.1428571428571	13	3.42857142857143	1	2.57142857142857	2	1.71428571428571	4	1.85714285714286	6	3.57142857142857	0
interface de controle	Anderwin	Amara	4	3		09/03/2025	19	8.76190476190477	3	2.28571428571429	0	1.71428571428572	0	1.14285714285714	1	1.23809523809524	2	2.38095238095238	0
affichage des données de la track courante	Vincent	Amara	1	1		10/03/2025	20	4.38095238095239	1	1.14285714285714	0	0.857142857142858	0	0.571428571428572	1	0.61904761904762	0	1.19047619047619	0
control de la lecture dans le model	Mamadou	Abdoulaye	5	3		11/03/2025	21	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
syncronisation de la lecture et de l'affichage	Amara	Vincent	3	2
gestion de la fin de la lecture	Vincent	Amara	2	1
Implémentation du package controller	Esther	Oumaima	3	2

Total			18	12		Jour / Total

HISTOIRE 4
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
cration du fxml (metadataView.fxml)	Amara	Vincent	1	1
refactoring de la navigation	Vincent	Vincent	1	2
modification meta data (model)	Abdoulaye	Mamadou	2	2
modification meta data (data base)	Mamadou	Abdoulaye	1	1
jointure des package	Amara	Vincent	1	0.5
Mise en place de la fonctionnalité	Amara	Amara	3	2
Implémentation du package controller	Oumaima	Esther	2	2
cration du fxml	Anderwin	Anderwin	3	3
Tâche 9
Tâche 10
Total			14	13

HISTOIRE 7
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
Implémentation du package controller	Esther	Oumaima	2	2
implementation coté model	Abdoulaye	Mamadou	4	3
Implémentation coté data base	Mamadou	Abdoulaye	2	3
interface view	Anderwin	Anderwin	4	4
integration des packages	Vincent	Amara	4	10
affichage de résultat de la recherche	Amara	Vincent	2	3
Tâche 7
Tâche 8
Tâche 9
Tâche 10
Total			18	25

## IT2
REFACTORING
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Vélocité :		88
refactor mvc	Hac	Vincent	5	4		Total Points réel :		98
changement de lib pour audio player	Vincent	Amara	4	4		Total Points estimé :		93
debug play/pause button	Vincent	Hac	3	1
Refactor CSS / Centralisation Style	Amara	Abdoulaye	5	5
Ajout Javadoc / Commentaires Contrôleurs	Vincent	Abdoulaye	3	4
Tests d'intégration après refactoring MVC	Mamadou	Abdoulaye	7	5
Uniformisation des Noms (variables, méthodes)	Mamadou	Abdoulaye	6	5		Nombre de jours :	18
Optimisation des imports et dépendances	Abdoulaye	Mamadou	4	4
test AudioPlayer	Amara	Amara	3	2				Points restants
retravailler le widget track	Amara	Amara	1	2
Split le css	Amara	Amara	2	2				Total		Histoire 12		Histoire 13		Histoire 19		Histoire 2		Refactor
Total			43	38		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
					11/03/2023	0	93	98	22	21	24	23	2	2	7	9	38	43
					12/03/2023	1	87.8333333333333	93	20.7777777777778	20	22.6666666666667	22	1.88888888888889	2	6.61111111111111	9	35.8888888888889	40
HISTOIRE 14					13/03/2023	2	82.6666666666667	91	19.5555555555556	20	21.3333333333333	22	1.77777777777778	2	6.22222222222222	9	33.7777777777778	38
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		14/03/2023	3	77.5	82	18.3333333333333	17	20	19	1.66666666666667	2	5.83333333333333	9	31.6666666666667	35
import fichier lrc depuis internet	Anderwin	Hac	4	4		15/03/2023	4	72.3333333333333	77	17.1111111111111	17	18.6666666666667	16	1.55555555555556	2	5.44444444444444	9	29.5555555555556	33
merge branche	Anderwin	Amara	2	2		16/03/2023	5	67.1666666666667	72	15.8888888888889	15	17.3333333333333	16	1.44444444444444	2	5.05555555555556	9	27.4444444444444	30
Test pour l'import des fichiers depuis internet	Anderwin	Hac	2	2		17/03/2023	6	62	64	14.6666666666667	12	16	16	1.33333333333333	2	4.66666666666667	9	25.3333333333333	25
Changement bouton	Anderwin	Vincent	1	1		18/03/2023	7	56.8333333333333	60	13.4444444444444	10	14.6666666666667	16	1.22222222222222	0	4.27777777777778	9	23.2222222222222	25
import fichier lrc par l'utilisateur et la lecture	Esther	Oumaima	3	3		19/03/2023	8	51.6666666666667	56	12.2222222222222	10	13.3333333333333	12	1.11111111111111	0	3.88888888888889	9	21.1111111111111	25
affichage de l'interface de karaoke/paroles	Oumaima	Esther	3	4		20/03/2023	9	46.5	46	11	10	12	10	1	0	3.5	6	19	20
affichage karaoke	Oumaima	Esther	1	1		21/03/2023	10	41.3333333333333	40	9.77777777777778	6	10.6666666666667	10	0.888888888888889	0	3.11111111111111	4	16.8888888888889	20
Gestion des erreurs view	Amara	Amara	1	1		22/03/2023	11	36.1666666666667	36	8.55555555555556	6	9.33333333333334	8	0.777777777777778	0	2.72222222222222	2	14.7777777777778	20
Gestion des erreurs controller	Amara	Amara	1	2		25/03/2023	12	31	32	7.33333333333333	6	8	6	0.666666666666667	0	2.33333333333333	0	12.6666666666667	20
Gestion des erreurs model	Amara	Amara	1	1		26/03/2023	13	25.8333333333333	29	6.11111111111111	4	6.66666666666667	6	0.555555555555556	0	1.94444444444444	0	10.5555555555556	19
test karaokeSynchronizer	Esther	Oumaima	2	1		27/03/2023	14	20.6666666666667	27	4.88888888888889	2	5.33333333333334	6	0.444444444444445	0	1.55555555555556	0	8.44444444444445	19
Total			21	22		28/03/2023	15	15.5	19	3.66666666666667	0	4	6	0.333333333333333	0	1.16666666666667	0	6.33333333333334	13
					29/03/2023	16	10.3333333333333	9	2.44444444444445	0	2.66666666666667	3	0.222222222222222	0	0.777777777777778	0	4.22222222222222	6
					30/03/2023	17	5.16666666666667	5	1.22222222222222	0	1.33333333333333	3	0.111111111111111	0	0.388888888888889	0	2.11111111111111	2
HISTOIRE 13					31/03/2023	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
ajout le bouton des paroles	Esther	Oumaima	1	1
Implementation model	Oumaima	Esther	2	3
Implementation controller	Esther	Oumaima	1	2
Implementation view	Oumaima	Esther	3	3
Implementation test model	Esther	Oumaima	4	4
Implementation test controller	Oumaima	Esther	5	4
Recherche conception	Oumaima	Esther	1	1
Gestion des erreurs model	Amara	Amara	2	2
Gestion des erreurs controller	Amara	Amara	2	1
Gestion des erreurs view	Amara	Amara	2	3
Total			23	24

HISTOIRE 19
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
affichage les images par default des morceaux	Esther	Oumaima	2	2
Total			2	2

HISTOIRE 2
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
bouton next/previous	Vincent	Hac	6	3
Remove de la file	Hac	Vincent	2	2
Clear la file	Vincent	Hac	1	2

Total			9	7

## IT3
ac
		HISTOIRE 8 playlist
		Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Vélocité :		88
		Implémentation du contrôleur principal de playlist	Hac	Anderwin	2	2		Total Points réel :		83
		Synchronisation playlist <-> base de données	Hac	Anderwin	4	5		Total Points estimé :		81
		Respect du modèle MVC/design pattern	Anderwin	Hac	2	3
		Création de playlist (backend & interface)	Hac	Anderwin	2	3
		Ajout de morceau à une playlist	Anderwin	Hac	2	2
		Affichage dynamique de la liste des playlists	Anderwin	Hac	2	3
		Lecture d’une playlist entière	Hac	Anderwin	2	2		Nombre de jours :	12
		Drag & Drop	Anderwin	Hac	2	2
		Suppression de morceau d'une playlist	Hac	Anderwin	1	1				Points restants
		Ajout d'image cover pour playlist + couleur	Anderwin	Hac	2	2				Total		Histoire 8		Histoire 16		Histoire 17		refactor
		Total			21	25		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
					03/04/2025	0	58	64	2	2	16	20	16	15	24	27
					04/04/2025	1	53.3333333333333	49	2	1	14.6666666666667	12	14.6666666666667	12	22	24
		HISTOIRE 16 controls					05/04/2025	2	47.5555555555556	45	2	3	13.3333333333333	9	12.2222222222222	11	20	22
		Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		06/04/2025	3	41.1666666666667	40	2	3	12	8	9.16666666666667	11	18	18
		ajout le control pour gérer la vitesse	Oumaima	Esther	3	2		07/04/2025	4	34.7777777777778	35	2	2	10.6666666666667	6	6.11111111111111	9	16	18
		ajout le control pour gérer l'aléatoire	Esther	Oumaima	4	2		08/04/2025	5	28.8981481481481	34	2	3	9.33333333333333	6	3.56481481481482	9	14	16
		ajout le control pour gérer le balance	Esther	Oumaima	9	9		09/04/2025	6	23.7824074074074	29	2	2	8	4	1.78240740740741	9	12	14
		shuffle	Esther	Oumaima	4	3		10/04/2025	7	19.4093364197531	21	2	2	6.66666666666667	4	0.74266975308642	5	10	10
		Tâche 5					11/04/2025	8	14.5808899176955	16	1	1	5.33333333333333	3	0.24755658436214	3	8	9
		Tâche 6					12/04/2025	9	12.0618891460905	11	2	2	4	2	0.061889146090535	0	6	7
		Tâche 7					13/04/2025	10	8.67698152434843	6	2	1	2.66666666666667	0	0.010314857681756	0	4	5
		Tâche 8					14/04/2025	11	3.33419290480681	4	0	0	1.33333333333333	0	0.00085957147348	0	2	4
		Tâche 9					15/04/2025	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tâche 10
		Total			20	16

		HISTOIRE 17 radio
		Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
		interface	amara	vincent	3	3
		lecture d'un flux audio live	amara	vincent	5	7
		chargement d'un json pour la liste des radios	vincent	amara	3	2
		Recherche	amara	Vincent	1	1
		Test	Amara	Amara	3	3
		Tâche 6
		Tâche 7
		Tâche 8
		Tâche 9
		Tâche 10
		Total			15	16

		refactor
		Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés
		gestion des données adaptée au .jar	vincent	hac	12	12
		ajout la capacité d'impoter .txt pour les paroles	Oumaima	Esther	5	4
		Meilleur gestion des try catch	Marc	Noah	4	3
		utilisation de ci/cd	Vincent		6	5
		Tâche 5
		Tâche 6
		Tâche 7
		Tâche 8
		Tâche 9
		Tâche 10
		Total			27	24

## IT4
HISTOIRE 12: Zôlis dessins
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		Vélocité :		88
ajout le bouton de visualizer	Oumaima	Esther	3	2		Total Points réel :		84
afficher le visualizer Version 1	Esther	Oumaima	7	8		Total Points estimé :		87
afficher le visualizer dernière version	Oumaima	Esther	6	8
Tâche 4
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7					Nombre de jours :	34
Tâche 8
Tâche 9					Points restants
Tâche 10					Total		Histoire 12		Histoire 15		Histoire 18
Total			16	18		Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel
					15/04/2024	0	56	51	18	16	9	7	29	28
					16/04/2024	1	54.3529411764706	51	17.4705882352941	16	8.73529411764706	7	28.1470588235294	28
refactor					17/04/2024	2	52.7058823529412	51	16.9411764705882	16	8.47058823529412	7	27.2941176470588	28
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		18/04/2024	3	51.0588235294118	49	16.4117647058824	15	8.20588235294118	7	26.4411764705882	27
corriger des bugs au niveau de lyrics&visualizer	Oumaima	Esther	6	5		19/04/2024	4	49.4117647058823	43	15.8823529411765	13	7.94117647058824	6	25.5882352941176	24
Simplification de la gestion des pages	Vincent		5	6		20/04/2024	5	47.7647058823529	34	15.3529411764706	10	7.67647058823529	4	24.7352941176471	20
Corriger MainModel	Noah	Marc	2	2		21/04/2024	6	46.1176470588235	34	14.8235294117647	10	7.41176470588235	4	23.8823529411765	20
refactor packages dao + model	abdoulaye		8	6		22/04/2024	7	44.4705882352941	30	14.2941176470588	10	7.14705882352941	0	23.0294117647059	20
Configuration Logger	Anderwin		2	2		23/04/2024	8	42.8235294117647	30	13.7647058823529	10	6.88235294117647	0	22.1764705882353	20
Utilisation Logger + Optional return type	Hac		4	4		24/04/2024	9	41.1764705882353	30	13.2352941176471	10	6.61764705882353	0	21.3235294117647	20
Meilleure gestion des erreurs	Anderwin		2	2		25/04/2024	10	39.5294117647059	30	12.7058823529412	10	6.35294117647059	0	20.4705882352941	20
alertes visuelles	Anderwin		2	2		26/04/2024	11	37.8823529411765	30	12.1764705882353	10	6.08823529411765	0	19.6176470588235	20
suppression des logs pendant les tests	Vincent		1	1		27/04/2024	12	36.2352941176471	28	11.6470588235294	10	5.82352941176471	0	18.7647058823529	18
utilisation systématique du logger	Vincent		1	1		28/04/2024	13	34.5882352941177	24	11.1176470588235	10	5.55882352941176	0	17.9117647058824	14
Total			33	31		29/04/2024	14	32.9411764705882	23	10.5882352941176	10	5.29411764705882	0	17.0588235294118	13
					30/04/2024	15	31.2941176470588	18	10.0588235294118	8	5.02941176470588	0	16.2058823529412	10
					01/05/2024	16	29.6470588235294	15	9.52941176470588	5	4.76470588235294	0	15.3529411764706	10
HISTOIRE 15: Transition					02/05/2024	17	28	11	9	2	4.5	0	14.5	9
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		03/05/2024	18	26.3529411764706	8	8.47058823529412	0	4.23529411764706	0	13.6470588235294	8
Ajout de transition entre les morceaux	Noah	Marc	6	8		04/05/2024	19	24.7058823529412	8	7.94117647058824	0	3.97058823529412	0	12.7941176470588	8
Ajout d'un bouton pour ajouter ou enlever la transition	Marc	Noah	1	1		05/05/2024	20	23.0588235294118	8	7.41176470588235	0	3.70588235294118	0	11.9411764705882	8
					06/05/2024	21	21.4117647058824	8	6.88235294117647	0	3.44117647058823	0	11.0882352941176	8
Tâche 4					07/05/2024	22	19.7647058823529	8	6.35294117647059	0	3.17647058823529	0	10.2352941176471	8
Tâche 5					08/05/2024	23	18.1176470588235	8	5.82352941176471	0	2.91176470588235	0	9.38235294117647	8
Tâche 6					09/05/2024	24	16.4705882352941	8	5.29411764705882	0	2.64705882352941	0	8.52941176470588	8
Tâche 7					10/05/2024	25	14.8235294117647	5	4.76470588235294	0	2.38235294117647	0	7.6764705882353	5
Tâche 8					11/05/2024	26	13.1764705882353	3	4.23529411764706	0	2.11764705882353	0	6.82352941176471	3
Tâche 9					12/05/2024	27	11.5294117647059	3	3.70588235294118	0	1.85294117647059	0	5.97058823529412	3
Tâche 10					13/05/2024	28	9.88235294117647	2	3.17647058823529	0	1.58823529411765	0	5.11764705882353	2
Total			7	9		14/05/2024	29	8.23529411764706	0	2.64705882352941	0	1.32352941176471	0	4.26470588235294	0
					15/05/2024	30	6.58823529411765	0	2.11764705882353	0	1.05882352941177	0	3.41176470588235	0
					16/05/2024	31	4.94117647058824	0	1.58823529411765	0	0.794117647058824	0	2.55882352941177	0
HISTOIRE 18: Multilinguisme					17/05/2024	32	3.29411764705882	0	1.05882352941177	0	0.529411764705882	0	1.70588235294118	0
Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés		18/05/2024	33	1.64705882352941	0	0.529411764705882	0	0.264705882352941	0	0.852941176470588	0
Ajout d'un bouton de sélection de la langue,	Mamadou	Amara	5	5		19/05/2024	34	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajout d'injection des textes	Mamadou		10	10
ajout du changement dynamique de langue			8	9
mise en place de la première solution	Amara	Mamadou	5	5
Tâche 5
Tâche 6
Tâche 7
Tâche 8
Tâche 9
Tâche 10
Total			28	29

## ReadMe
Comment remplir le Burndown chart					Martin Colot
Wikipédia Burndown chart : https://fr.wikipedia.org/wiki/Burndown_chart
1. Overview
La feuille Overview montre l'évolution du projet complet, itération par itération

		Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4		Ce tableau reprend l'estimation des points de chaque histoire
	Histoire 1	30	0	0	0	0		La colonne estimation doit être remplie avant la première itération
	Histoire 2	20	0	0	0	0		Chaque colone suivante doit être remplie à la fin de l'itération correspondante
	Histoire 3	15	15	15	0	0
	Histoire 4	17	20	18	0	0		Rappel : 1 point = une heure de travail pour un binôme
	Histoire 5	5	10	0	0	0		Sur une itération, chaque personne devrait programmer pendant 8,8h (10 ECTS) / 2,8h (5 ECTS) comme pilote et 8,8h (10 ECTS) / 2,8h (5 ECTS) comme copilote (80% de 11h (10 ECTS) / de 3,5h (5 ECTS))
	Histoire 6	20	25	10	0	0		L'estimation des points d'une histoire peut changer au fil des itérations
	Histoire 7	21	15	13	15	0
	Histoire 8	12	6	7	0	0		La ligne Total est calculée automatiquement sur base de l'estimation des points de chaque histoire
	Histoire 9	19	15	0	0	0
	Histoire 10	3	3	10	10	0		Les cases vertes indiquent les histoires introduites et terminées pendant l'itération
				Les cases oranges indiquent les histoires introduites mais non terminées pendant l'itération
		Estimation	Itération 1	Itération 2	Itération 3	Itération 4
	Total	162	109	73	25	0

				Ce graphique indique l'évolution du nombre total d'heures restantes selon l'estimation des points
				Il est calculé automatiquement sur base du tableau au dessus

				Ce graphique indique le nombre de points restants pour chaque histoire
				Il est calculé automatiquement sur base du tableau au dessus

2. IT1 - IT4
Les feuilles IT1 à IT4 reprennent chacunes les données d'une seule itération, pour les histoires qui y ont été introduites

	HISTOIRE 1					Chacun de ces tableaux indique l'évolution d'une histoire
	Tâches	Pilote	Copilote	Points réels	Points estimés			on y trouve le numéro de l'histoire (et idéalement son nom)
	Tâche 1	Martin	Maxime	8	10			Chaque ligne représente une session de travail par un binôme (en pair programming)
	Tâche 2	Emma	Clara	11	10
	Tâche 3	Martin	Emma	12	10			La colonne Tâche permet de donner un nom à la session de travail
	Total			31	30			Les colonnes Pilote et Copilote servent à indiquer les noms des 2 programmeurs
				La colonne Points estimés donne le nombre de points qui étaient prévu pour la tâche réalisée dans cette session
				La colonne Points rééls donne la durée, en heures, de la session
				Les totaux sont calculés automatiquement. Si le nombre de lignes du tableau est modifié, les formules doivent être adaptées

				Le total des points estimés ne devrait jamais dépasser l'estimaiton des points de l'histoire
				Il est cependant possible qu'il soit inférieur si l'équipe ne parvient pas à faire toutes les tâches prévues durant l'itération

				Ce tableau reprend une vue d'ensemble du nombre d'heures
	Vélocité :		50		d'abord la vélocité de l'équipe (normalement, entre 28 et 88), qui est égal au nombre de points introduits pendants une itération
	Total Points réel :		54		Ensuite, le total d'heures prestées par les binômes
	Total Points estimé :		50		Enfin, le nombre de points estimés qui ont été implémentés

				Dans ce 1e exemple, l'estimation des points étaient de 50 et l'équipe a terminé toutes les tâches en 54h. Elle a donc fait 4h supplémentaires (attention à ne pas réaliser trop d'heures supplémentaires!)

	Vélocité :		50		Dans ce second exemple, l'équipe a travaillé 55h (faisant donc 5h supplémentaires) mais n'a pas réussi à implémenter toutes les tâches
	Total Points réel :		55		L'estimation nous dit que les tâches réalisées auraient dû prendre 43h
	Total Points estimé :		43		Il doit donc rester (au moins) 7h pour terminer les histoires de cette itération. Ces heures doivent rentrer dans la ré-estimation des points pour la prochaine itération

	Nombre de jours :	7
				Ce tableau reprend l'évolution par jour de chaque histoire
			Points restants					On y voit d'abord une évolution idéale. Elle est linéaire pour chaque histoire. Ce n'est évidement pas une évolution réaliste mais cela permet de voir si le projet avance assez vite ou non
			Total		Histoire 1		Histoire 2			On voit ensuite l'évolution réelle du nombre de point restants
	Jour		Idéal	Réel	Idéal	Réel	Idéal	Réel			Exemple:	Si l'histoire 1 est estimée à 30 points et qu'au jour 1, un binôme réalise une tâche estimée à 10 points, alors il reste 20 points à réaliser pour l'histoire 1
	15/03/2023	0	50	50	30	30	20	20				Cela ne dépend pas du nombre réel d'heures ayant été nécessaires à la rélisation de la tâche
	16/03/2023	1	42.8571428571429	40	25.7142857142857	20	17.1428571428571	20
	17/03/2023	2	35.7142857142857	40	21.4285714285714	20	14.2857142857143	20		Le total d'heures et l'évolution linéaire des colonnes idéal sont calculés automatiquement. Si le nombre d'histoirse ou de jour est différents, les formules doivent être adaptées
	18/03/2023	3	28.5714285714286	30	17.1428571428571	10	11.4285714285714	20		Dans les colonnes idéal, seul le nombre d'heures estimées pour l'histoire complète doit être noté (dans la première ligne)
	19/03/2023	4	21.4285714285714	15	12.8571428571429	0	8.57142857142857	15
	20/03/2023	5	14.2857142857143	5	8.57142857142858	0	5.71428571428572	5		Le nombre de jours dans l'itération doit également être indiqué au dessus du tableau (ici, 7 jours, car le jour 0 n'est pas inclu dans l'itération)
	21/03/2023	6	7.14285714285715	5	4.28571428571429	0	2.85714285714286	5
	22/03/2023	7	0	0	0	0	0	0

				Finalement, nous arrivons à l'affichage du Burndown chart qui est réalisé automatiquement sur base des colonnes Total du tableau précédent

				Nous voyons que l'évolution idéale est bien linéaire, contrairement à l'évolution réelle